Приложение 2 к письму

**План мероприятий празднования в Сургутском районе в 2025 году   
80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Срок проведения** | **Ответственный/соисполнители** | **Источник финансирования** |
| **1. Международные и всероссийские мероприятия** | | | | |
|  | Участие во Всероссийской акции«900 дней подвига», приуроченнойк празднованию 81-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны[[1]](#footnote-2)/Всероссийская акция«Блокадный хлеб» | Январь-февраль 2025 года | Муниципальные образованияХанты-Мансийского  автономного округа – Югры(далее – муниципальныеобразования автономного округа,автономный округ)(по согласованию), Муниципальные штабы регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»  (далее – Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы») | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской акции  «Неделя памяти жертв Холокоста», приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста | Январь 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Цикл мероприятий, посвященных  Дням воинской славы России[[2]](#footnote-3) | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре  (далее – УМВД России по автономному округу,  территориальные У(О)МВД  России по автономному округу) | Без финансирования |
|  | Всероссийский/международный субботник  по благоустройству памятных мест и воинских захоронений | Апрель-май  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской историко-патриотической акции «Линейка памяти» | 1-15 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Всероссийская акция  «Сад памяти» | Май-сентябрь  2025 года | Департамент недропользования  и природных ресурсов  Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры,  Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Муниципальные программы |
|  | Участие во Всероссийской акции  по сохранению исторической памяти  «Верни герою имя» | 15 марта-9 мая 2025 года | Региональное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Парад-прохождение торжественным маршем военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетских классов, юнармейских отрядов, работников муниципальных организаций, военной  и раритетной техники, посвященный  80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  с привлечением вооружения и военной техники | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Муниципальные программы |
|  | Всероссийская акция  «Бессмертный полк» | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийском проекте #ОКНА\_ПОБЕДЫ /#МИРНЫЕ\_ОКНА | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию)  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской акции  «Читаем детям о войне» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию)  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской акции  «Свеча памяти»/«Свеча Победы» | 22 июня 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Всероссийский исторический проект  «Лица Победы» | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской акции  онлайн-акции «Свеча памяти»  на сайте «Деньпамяти.рф» | 9 мая - 22 июня  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Участие во Всероссийской акции  «Огненные картины войны» | 22 июня 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Без финансирования |
|  | Участие в иных международных, всероссийских, региональных, окружных мероприятиях, интернет-конкурсах, посвященных 80-й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Серия интеллектуальных игр  и исторических уроков, приуроченных  к памятным датам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Без финансирования |
|  | Всероссийская/международная акция  «Георгиевская ленточка» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Бюджет муниципального образования |
|  | Всероссийская акция  «Флаги Победы» | 1-9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Всероссийская акция  «Солдатская каша» | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Всероссийская акция  «Минута молчания» | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Участие во Всероссийской акции  «Красная гвоздика» | Май-июнь  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Без финансовых затрат |
|  | Адресное поздравление ветеранов  Великой Отечественной войны | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию)  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Бюджет муниципального образования |
|  | Всероссийская акция  «Вальс Победы» | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Участие во Всероссийской  акции «Вахта Памяти» | В течение  2025 года | Региональная общественная организация «Союз поисковых формирований «Долг и Память Югры»  (далее - РОО «СПФ  «Долг и Память Югры»),  Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (далее - Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры)  Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию)  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | - |
|  | Всероссийская акция  «Письмо с фронта» | 9 мая 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Всероссийская акция  «Возложение цветов» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию)  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Всероссийская патриотическая акция  «Письмо солдату» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Всероссийская/международная  историко-просветительская патриотическая акция «Диктант Победы» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы»,  УМВД России по автономному округу, территориальные У(О)МВД России по автономному округу | Без финансирования |
|  | Акция «Лучи Победы  и огненные инсталяции» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Всероссийская Акция  «Стена памяти» | Май 2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Историческая онлайн-игра  «Наша Победа» | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Без финансирования |
|  | Международный проект  «Послы Победы» | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Муниципальные штабы  «Волонтеров Победы» | Без финансирования |
|  | Участие в слете Всероссийского проекта «Хранители истории» | Май  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию),  Региональное отделение Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»  (по согласованию) | Без финансирования |
|  | Участие в иных международных, всероссийских, региональных, окружных мероприятиях, интернет-конкурсах, посвященных 80-й годовщине  Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | В течение  2025 года | Муниципальные образования автономного округа  (по согласованию) | Без финансирования |
| **2. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий** | | | | |
| **Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре** | | | | |
|  | Предоставить в органы внутренних дел перечень объектов и мест на которых планируется проведение праздничных мероприятий с массовым участием граждан | 18 апреля  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Без финансирования |
|  | Заключить договоры с частными охранными организациями для обеспечения внутриобъектовых и контрольно-пропускных режимов на объектах и в местах проведения праздничных мероприятий | 18 апреля  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Муниципальные программы |
|  | Предоставить в органы внутренних дел сведения о запланированных праздничных мероприятиях с массовым участием граждан,  с указанием даты, сроков  и мест их проведения, а также сведений  об ответственных должностных лицах  от организаторов с контактными данными | 18 апреля  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Без финансирования |
|  | За 14 дней до начала празднования Дня Победы исключить изменение программы мероприятий *(место, время, формат проведения мероприятий)* | 18 апреля  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Без финансирования |
|  | Исключить проведение праздничных мероприятий на объектах не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, и не прошедших комиссионные обследования | 1-12 мая  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Без финансирования |
|  | Обеспечить в период с 1 по 12 мая 2025 года круглосуточную охрану, монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов  Великой Отечественной войны  1941-1945 годов | 1-12 мая  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Муниципальные программы |
|  | Организовать проведение комиссионных обследований объектов, территорий проведения праздничных мероприятий на предмет их антитеррористической защищенности, обеспечения организаторами мероприятий надлежащей инфраструктуры в соответствии с установленными требованиями. По результатам обследований составить комиссионные акты | 18 апреля  2025 года | Муниципальные образования автономного округа,  Управление Росгвардии  по автономному округу ,  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по автономному округу | Без финансирования |
|  | Обеспечить установку на площадных объектах, задействованных в проведении мероприятий стационарных или ручных металлодекторов, а также мобильных ограждений барьерного типа, временных противотаранных заграждений | с 1 по 12 мая  2025 года | Муниципальные образования автономного округа | Муниципальные программы |
| **3. Региональные и межрегиональные мероприятия** | | | | |
| **Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации**  **«Российское общество «Знание»** | | | | |
|  | Цикл просветительских мероприятий, посвященных памяти о самоотверженном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | В течение  2025 года | Ханты-Мансийское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной просветительской организации  «Российское общество «Знание» (далее – Региональное отделение Российского общества «Знание») | Без финансирования |
|  | Участие в интерактивной карте «Знание.Победа» | В течение  2025 года | Региональное отделение Российского общества «Знание» | Без финансирования |
|  | Участие в просветительском форуме,  посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение  2025 года | Региональное отделение Российского общества «Знание» | Без финансирования |
|  | Участие в Медиаэкспедиции «Победа одна на всех» | В течение  2025 года | Региональное отделение Российского общества «Знание» | Без финансирования |
|  | Участие в интеллектуальном турнире «Знание.Игра», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | В течение  2025 года | Региональное отделение Российского общества «Знание» | Без финансирования |
|  | Тематические кинопоказы в рамках «Всероссийского просветительского проекта «Знание.Кино» | В течение  2025 года | Региональное отделение Российского общества «Знание» | Без финансирования |
| **Иные региональные и межрегиональные мероприятия** | | | | |
|  | Организация и проведение работ по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны | Апрель-декабрь2025 года | Муниципальные образования автономного округа(по согласованию) | Бюджет муниципального образования |
|  | Окружная патриотическая акция«Югра-Вахта Памяти» | В течение2024 года | РОО «СПФ «Долг и Память Югры»,Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры,Муниципальные образования автономного округа | - |
|  | Региональный/муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», приуроченная  к 80-летию Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2025 года | Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры,Муниципальные образования автономного округа(по согласованию) | - |
| **Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  ( далее – Департамент труда и занятости населения автономного округа)** | | | | |
|  | Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан  в свободное от учебы время: оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, тружеников тыла | В течение  2025 года | Департамент труда и занятости населения автономного округа | Постановление Правительства  автономного округа  от 10.11.2023 № 552-п  «О государственной программе  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» |
|  | Организация трудоустройства безработных граждан и несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время: благоустройство воинских захоронений, мемориалов, памятников и обелисков воинской славы  и проведение поисковых работ в местах боев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | В течение  2025 года | Департамент труда и занятости населения автономного округа | Постановление Правительства  автономного округа  от 10.11.2023 № 552-п  «О государственной программе  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Поддержка занятости населения» |
| **Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»** | | | | |
|  | Реконструкция подвигов Героев Советского Союза, уроженцев Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  Петра Алексеевича Бабичева и Ивана Васильевича Королькова с использованием средств военно-исторической реконструкции  «Подвиг во имя жизни» | 1 ноября 2023- 10 января 2025 года | Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Центр технического  и гуманитарного развития» | Средства гранта |
| **Автономная некоммерческая организация «Центр патриотических проектов «Моя история»**  **(далее** – **АНО «Центр патриотических проектов «Моя история»**) | | | | |
|  | Праздничная программа, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2025 года | АНО «Центр патриотических проектов «Моя история» | Без финансирования |
| **Региональный исполком общероссийского общественного движения**  **«Народный фронт «За Россию» в Ханты-Мансийском автоном округе – Югре** | | | | |
|  | Мониторинг состояния мемориалов  «Вечный огонь» | Апрель-май  2025 года | Региональный исполком общероссийского общественного движения «Народный фронт  «За Россию» в Ханты-Мансийском автоном округе – Югре | Без финансирования |
| **4. Информационное сопровождение** | | | | |
|  | Специальные проекты в средствах массовой информации и в официальных сообществах  в социальных сетях автономного округа | В течение  2025 года | Департамент внутренней политики автономного округа | ГП «Развитие гражданского общества» |
| **5. Мероприятия и проекты муниципального уровня** | | | | |
| **Сургутский район** | | | | |
|  | Районный проект «Кадеты Отечества» | Февраль-март  2025 года | Департамент образования администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный проект «Растим патриота»  (военно-спортивные игры) | Февраль-июнь  2025 года | Департамент образования администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районные образовательные  Кирилло-Мефодиевские чтения, посвященные  80-летию Великой Победы | Апрель 2025 года | Департамент образования администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный конкурс «Строки, рожденные войной», посвященный Дню Победы  в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Апрель-май  2025 года | Департамент образования администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный конкурс показательных выступлений среди ВПК, Юнармейских отрядов, кадетских классов общеобразовательных организаций,  посвященный Дню Героев Отечества | Октябрь-ноябрь 2025 года | Департамент образования администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Квиз «Победный» | В течение  2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Конкурс чтецов «Родное слово» | Февраль-ноябрь 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Проект «Большое чтение» | Март-ноябрь  2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Патриотический проект Книга  «Памяти. Сургутский район» | Январь-апрель  2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Передвижная выставка  «Герои войны. Односельчане» | 5 декабря 2024 года-30 сентября 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Сетевая интерактивная книжно-иллюстративная выставка  «События не мирной жизни» | Март-май  2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутская районная централизованная библиотечная система» | Бюджет муниципального образования |
|  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 80-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди воспитанников детских дошкольных учреждений городского поселения Белый Яр | 7 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное  бюджетное учреждение  «Белоярский спортивный комплекс» | Бюджет муниципального образования |
|  | Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 80-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди учащихся общеобразовательных школ городского поселения Белый Яр | 9 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное  бюджетное учреждение  «Белоярский спортивный комплекс» | Бюджет муниципального образования |
|  | Легкоатлетическая эстафета в зачет комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов на Кубок главы городского поселения Белый Яр, посвященная празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное  бюджетное учреждение  «Белоярский спортивный комплекс» | Бюджет муниципального образования |
|  | Спортивно-патриотическая игра «Зарница» среди молодежи, посвященная празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  в рамках весеннего призыва | 17 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное  бюджетное учреждение  «Белоярский спортивный комплекс» | Бюджет муниципального образования |
|  | Показательные выступления отделений по видам спорта | 8 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  МАУ ДО «Спортивная школа № 2» Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Легкоатлетическая эстафета среди дошкольных образовательных организаций Сургутского района, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное автономное учреждение «Районное управление спортивных сооружений» | Спонсорские средства |
|  | XVII Спартакиада Сургутского района среди семейных команд «Папа, мама я – дружная, спортивная семья», посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 10 мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  Муниципальное автономное учреждение «Районное управление спортивных сооружений» | Бюджет муниципального образования |
|  | Первенство Сургутского района по легкоатлетическому кроссу среди юношей и девушек 2007-2015г.р., посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 8 Мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Открытое первенство Сургутского района по тхэквондо среди юношей и девушек 12-14лет, 10-11 лет, посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | 8 Мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Первенство Сургутского района по летнему биатлону среди юношей и девушек  2007-2013г.р., посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | 8 Мая 2025 года | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района,  МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Акция дарения личных документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных военных конфликтов (Афганистан, Чечня), специальной военной операции | В течение  2025 года | Архивный отдел управления  по организации деятельности администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Размещение выявленной информации об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных военных конфликтов (Афганистан, Чечня), специальной военной операции на портале «Победа одна на всех» и тематическом разделе «Помним, чтим, гордимся!» на сайте администрации Сургутского района | В течение  2025 года | Архивный отдел управления  по организации деятельности администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Документальная выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается» | Январь-февраль 2025 года | Архивный отдел управления  по организации деятельности администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Документальная выставка, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Май 2025 года | Архивный отдел управления  по организации деятельности администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Виртуальная документальная выставка, посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов | Май 2025 года | Архивный отдел управления  по организации деятельности администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный проект «Турнир Патриотов» | Февраль 2025 года | Управление молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный проект «Самолёт Победы» | Март-октябрь 2025 года | Управление молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный турнир по лазертагу | Май 2025 года | Управление молодёжной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный митинг, посвящённый  80-летию Победы | 9 мая 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  МАУ СР «Районный центр культуры» | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный театрализованный концерт, посвящённый 80-летию Победы | 9 мая 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный центр культуры» | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный фестиваль «Рождённые в СССР», посвящённый 80-летию Победы | Май 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный центр культуры» | Бюджет муниципального образования |
|  | Районный фестиваль-эстафета городских  и сельских поселений «Помните….!» | Декабрь 2024 года -май 2025 года | Управление культуры администрации Сургутского района,  Муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный центр культуры» | Бюджет муниципального образования |

1. 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады [↑](#footnote-ref-2)
2. Дни воинской славы установлены Федеральным законом Российской Федерации от 10 февраля 1995 года № 32-ФЗ [↑](#footnote-ref-3)