Приложение к приказу

от «30» декабря 2022 № 2084___

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по введению обновленного федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования

в МАОУ «Белоярская СОШ №1»

Используемые сокращения:

- Департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского района – ДОиМП;

- Отдел организации общего образования департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского района -ОООО;

- Муниципальное казённое учреждение Сургутского района «Информационно-методический центр» - МКУ «ИМЦ»;

- Руководители общеобразовательных организаций – Руководители ОО;

- Общеобразовательная организация – ОО;

- Внутренняя система оценки качества – ВСОКО;

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования – ФГОС СОО;

- Учебно-методический комплекс – УМК;

- Основная образовательная программа среднего общего образования - ООП СОО

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечения введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование электронного банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней | постоянно | Заместитель директора Хабибуллина И.В. | Наличие электронного банка нормативных правовых актов федерального и регионального уровней на сайте (http://do.mku-imc86.ru/) |
| 1.2 | Приведение локальных актов общеобразовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО (ООП СОО, штатное расписание и другие локальные акты) | апрель 2023 г. далее - по мере необходимости | Заместители директора Хабибуллина И.В., Милькова И. Н., Климова Н.В., Данилко Е.В., Ежова Н.А., Грудинская Т. Ю., советник Поплавских В.В., специалист отдела кадра Настасюк В.В. | Наличие локальных актов |
| 2. Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание муниципальной рабочей группы по введению обновленных ФГОС СОО | январь 2023 г. | Заместители директора Хабибуллина И.В., Милькова И. Н., Климова Н.В., Данилко Е.В., Ежова Н.А., Грудинская Т. Ю., специалист ОК Настасюк В.В. | Наличие муниципальной рабочей группы по введению ФГОС СОО |
| 2.2 | Организация изучения ФГОС СОО педагогическими коллективами | январь - март 2023г. | Заместитель директора Хабибуллина И.В. | Освоение руководящими и педагогическими работниками основных положений и требований ФГОС СОО |
| 2.3 | Определение профилей обучения | февраль 2023 г. февраль 2024 г. | Рабочая группа | Формирование учебного плана на учебный год, следующий за текущим с учетом запросов (образовательных потребностей) обучающихся и родителей (законных представителей) |
| 2.4 | Изучение запросов обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке проекта учебного плана (части, формируемой участниками образовательных отношений и плана внеурочной деятельности на учебный год, следующий за текущим) | февраль-март 2023г. февраль-март 2024 г. | Рабочая группа | Формирование проекта учебного плана на учебный год, следующий за текущим с учетом запросов (образовательных потребностей) обучающихся и родителей (законных представителей) |
| 2.5 | Разработка проектов учебных планов профильного обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС СОО с учетом методических рекомендаций и социального запроса обучающихся и родителей (законных представителей) | февраль - апрель 2023г. февраль - апрель 2024г. | Заместитель директора Хабибуллина И.В. | Наличие проектов учебных планов с учетом профильного обучения на уровне среднего общего образования |
| 2.6 | Определение УМК в соответствии с ФГОС СОО | февраль 2023г. февраль 2024г. | Заместитель директора Милькова И.Н. | УМК, планируемое к использованию в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.7 | Разработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО | февраль-март 2023г. февраль-март 2024г. | Рабочая группа | Наличие проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО |
| 2.8 | Организация обсуждения ООП СОО с учителями-предметниками, классными руководителями 10-х классов, родительской общественностью | февраль- март 2023г. февраль- март 2024г. | Заместитель директора Хабибуллина И.В. | Доработка проекта ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО с учетом мнения всех участников образовательных отношений |
| 2.9 | Разработка рабочих программ (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов), программ внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов | до 30.07.2023г. до 30.07.2024 г. (при необходимости) | Заместители директора Хабибуллина И.В., Милькова И. Н., Климова Н.В., Данилко Е.В., Ежова Н.А., Грудинская Т. Ю. | Наличие рабочих программ по предметам СОО, программ внеурочной деятельности обучающихся 10-х классов |
| 2.10 | Создание системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО | по мере введения ФГОС СОО | Заместитель директора Грудинская Т.Ю. | Наличие системы психологического сопровождения участников образовательных отношений в период введения ФГОС СОО |
| 2.11 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности, включая сетевое взаимодействие | До 01.09.2023, далее – ежегодно до 01 сентября текущего календарного года | Заместитель директора Климова Н.В., советник Поплавских В.В. | Утвержденная модель внеурочной деятельности |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС СОО | январь 2023 г. январь 2024 г. | директор школы Т.М. Соколова, специалист ОК Настасюк В.В., заместитель директора Милькова И.Н., | Наличие сведений о кадровом обеспечении реализации ФГОС СОО на уровне СОО |
| 3.2 | Проведение диагностики предметной и методической компетентности педагогических работников | февраль-апрель 2023г.; сентябрь-октябрь 2023г. февраль-апрель 2024г.; сентябрь-октябрь 2024г. | Заместитель директора Милькова И.Н. | Наличие систематизированных сведений о профессиональных затруднениях работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО |
| 3.3 | Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических работников и административного аппарата | До 01.03.2023, далее - ежегодно | Заместитель директора Милькова И.Н. | Утвержденный план |
| 3.4 | Организация и координация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по запросам | постоянно | Заместитель директора Милькова И.Н. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |
| 4. Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы районных методических объединений по сопровождению введения ФГОС СОО | в течение 2023, 2024 гг. | Заместитель директора Милькова И.Н. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |
| 4.2 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | до 15.02.2023г. до 15.02.2024 г. | Заместитель директора Милькова И.Н. | Обеспечение постоянного сопровождения введения ФГОС СОО на уровне ОО |
| 4.3 | Тематические консультации, семинары-практикумы, стажировки по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО | в течение 2023-2024 гг. | Заместитель директора Милькова И.Н. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ООП СОО |
| 4.4 | Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению введения ФГОС СОО. Отбор и распространение лучших педагогических практик | постоянно | Заместитель директора Милькова И.Н. | Распространение положительного опыта |
| 5. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1 | Расчет потребностей в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (ПФХД, муниципальное задание) | январь-апрель 2023 г. январь-апрель 2024 г. | Заместители директора Гайнуллина Л.З., Хабибуллина И.В. | Наличие сведений о потребностях в расходах ОО в условиях введения ФГОС СОО (ПФХД, муниципальное задание) |
| 6. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение необходимого ресурсного обеспечения ФГОС СОО | февраль 2023г. февраль 2024 г | Рабочая группа | Анализ имеющегося и планирование необходимого для реализации ООП СОО ресурсного обеспечения ОО |
| 6.2 | Обеспечение оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, составление плана-закупок приобретения необходимого оборудования | постоянно | Руководители ОО | Оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО |
| 6.3 | Использование цифровых ресурсов в образовательной деятельности (Учи.ру, Мобильное Электронное Образование, Сфурум и др.) в рамках реализации ФГОС СОО | постоянно | Заместители директора Гайнуллина Л.З. | Соответствие образовательной среды в ОО требованиям ФГОС СОО |
| 7. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 7.1 | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на сайтах «Образование Сургутского района», ОО | постоянно | Рабочая группа | Размещение информации на сайте «Образование Сургутского района» (http://do.mku-imc86.ru/), сайтах ОО |
| 7.2 | Информирование органов государственного общественного управления ОО о переходе на обучение по ФГОС СОО, далее о ходе реализации ФГОС СОО | до 01.04.2022 г. | Директор школы Т.М. Соколова | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО. Размещение на сайтах ОО информации о введении ФГОС СОО. Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО. |
| 7.3 | Проведение лекториев (собраний) для родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО | до 20.03.2023г. до 20.03.2024 г. | Заместитель директора Климова Н.В., советник Поплавских В.В. | Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО |
| 7.4 | Информирование родителей (законных представителей) о возможных профилях обучения, знакомство с учебными планами данных профилей | до 01.04.2023г. до 01.04.2024 г. | Заместитель директора Хабибуллина И.В. | Знакомство родителей (законных представителей) с информацией о возможных профилях обучения |
| 8. Мониторинг хода введения и реализации ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 8.1 | Анализ исполнения комплекса мероприятий при реализации ФГОС СОО | май 2023, май 2024г | Директор школы Т.М. Соколова, рабочая группа | Информационно-аналитическая справка |
| 8.2 | Внесение данных в Региональный мониторинг уровня готовности ОО к введению обновленных ФГОС СОО | по запросу | Заместители директора Хабибуллина И.В., Ежова Н.А. | Определение уровня готовности ОО к введению ФГОС СОО |