Приложение к приказу

«17» апреля 2023

№ 588

**План-график мероприятий («дорожная карта»)**

**по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ «Белоярская СОШ №1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФОП | | | | |
| 1.1. | Формирование банка нормативных правовых документов в МАОУ «Белоярская СОШ №1» обеспечивающих введение и реализацию ФОП | Постоянно, с 15.01.2023 | Синхронизация процессов управления ФОП на уровне образовательной организации | Хабибуллина И.В. |
| 1.2. | Формирование планов-графиков мероприятий по введению ФОП в образовательной организации | февраль 2023 | Синхронизация процессов управления ФОП на уровне образовательной организации | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 1.3. | Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки введения ФОП | март 2023 | Определение организационной структуры подготовки введения ФОП, определение функций, закрепление должностных обязанностей | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 1. Организационно-управленческая деятельность | | | | |
| 2.1 | Разработка и утверждение школьного плана-графика по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | до 01.04.2023 года | Наличие школьного плана-графика введения федеральных основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.2. | Экспертиза локальной нормативной правовой базы образовательной организации на предмет её соответствия ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 15.04.2023 | Наличие экспертных заключений о соответствии/ несоответствии действующих локальных актов | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.3. | Обновление локальной нормативной правовой базы образовательной организации для введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 31.05.2023 | Наличие актуальной нормативной правовой базы | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.4. | Разработка планов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО в МАОУ «Белоярская СОШ №1» | до 01 апреля 2023 года | Наличие в каждой общеобразовательной организации утвержденного плана введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО; | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.5. | Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО и СОО на сайте общеобразовательной организации | ООП НОО - не позднее 01.06.2023 г. ООП ООО, ООП СОО - не позднее 01.08.2023 г. | Основные образовательные программы размещены на сайте образовательной организации. Обеспечено ознакомление родителей с ООП НОО, ООО и СОО при зачислении ребенка на обучение. | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.6. | Актуализация информации об ответственных лицах в общеобразовательном учреждении за вопросы введения на каждом уровне общего образования (ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО) | до 28.03.2023 | Наличие информации об ответственных лицах в общеобразовательной организации назначены ответственные за введение ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.7. | Освещение вопросов введения федеральных основных общеобразовательных программ | 1 раз в месяц | Синхронизация планов и действий по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.8. | Оснащение общеобразовательной организации предметными классами и другим учебным оборудованием | В течение года | Планомерное обновление в МАОУ «Белоярская СОШ №1» учебного оборудования в соответствии с требованиями к:  - введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО;  - обновлённым ФГОС НОО,ФГОС ООО,ФГОС СОО | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.9. | Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и ФПУ | до 01.05.2023 | Наличие анализа и доли обеспеченности учебниками в соответствии с ФОП и ФПУ | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.10. | Своевременное обновление и пополнения библиотечного фонда общеобразовательной организации дополнительными учебно-методологическими материалами, в том числе в электронной форме, в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 2023-2024 гг. | Наличие в МАОУ «Белоярская СОШ №1» достаточного фонда учебников, учебных пособий в соответствии с требованиями к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 2.11. | Организация и осуществление мониторинга готовности к введению федеральных основных общеобразовательных программ | май 2023  август 2023 | Наличие анализа уровня готовности МАОУ «Белоярская СОШ №1» к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО.  Наличие Реестра образовательной организации, включающих показатели:  -ОО полностью готова;  -ОО частично готова;  - ОО не готова. | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 1. Информационное и методическое сопровождение | | | | |
| 3.1. | Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Наличие необходимого багажа теоретических компетенций для квалифицированной организации подготовки к введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В. |
| 3.2. | Проведение родительских собраний в МАОУ «Белоярская СОШ №1» по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО с целью информирования родительской общественности о введении ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | до 20 мая 2023 года | Наличие графика проведения родительских собраний | Хабибуллина И.В.,  Котельникова Е.В.  Климова Н.В. |