План–график по введению ФООП

в общеобразовательных организациях Сургутского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Планируемые результаты | Ответственные |
| Информационное и методическое сопровождение общеобразовательных организаций |
| 1. | Размещение информации о введении с 01.09.2023 г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО на сайте «Образование Сургутского района» | Февраль 2023 года | Размещена информация о введении с 01.09.2023 г. ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО[http://do.mku-imc86.ru/фгос-соо/](http://do.mku-imc86.ru/%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%BE%D0%BE/) | МКУ ««Информационно-методический центр»» |
| 2. | Организация методических мероприятий на муниципальном уровне | По отдельному графику в течение 2023 года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО  | Департамент образования администрации Сургутского района, МКУ «Информационно-методический центр» |
| 2.1. | Единые методические дни для руководящих и педагогических работников с приглашением профессорско-преподавательского состава БУ ВО «СурГУ», БУ «СурГПУ»22.03.2023 – тема «Создание единого образовательного пространства: векторы развития, стратегии и практики»Ноябрь 2023 – «Реализуем федеральные основные общеобразовательные программы" | Март, ноябрь 2023 года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Департамент образования администрации Сургутского раойна, МКУ «Информационно-методический центр» |
| 2.2. | Заседание отделения заместителей руководителей общеобразовательных организаций по вопросу введения ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | 06 апреля 2023 года | Обеспечена методическая поддержка педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | МБОУ «Барсовская СОШ №1», МКУ «Информационно-методический центр» |
| 3. | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций района в региональных и федеральных просветительских мероприятиях по введению федеральных основных общеобразовательных программ | В течение года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Общеобразовательные организации, МКУ «Информационно-методический центр» |
| 4. | Августовское совещание педагогических работников Ханты-Мансийского автономного округа | Август 2023 года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Департамент образования администрации Сургутского района, общеобразовательные организации, МКУ «Информационно-методический центр» |
| 5. | Августовское совещание педагогических работников Сургутского района | Август 2023 года | Обеспечена методическая поддержка руководителей и педагогов по введению ФОП НОО, ФОП ООО и ФОП СОО | Департамент образования администрации Сургутского района, общеобразовательные организации, МКУ «Информационно-методический центр» |